

**El IOARR: “OPTIMIZACION MEDIANTE COBERTURA DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DE LA INSTITUCION ADUCATIVA SECUNDARIA "JOSE MARIA ARGUEDAS" CHUQUIBAMBILLA, DISTRITO - CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA - GRAU, DEPARTAMENTO – APURIMAC”**

ABANCAY-APURIMAC

2020

**CONTENIDO**

[**CAPITULO I. ASPECTOS GENERALES** 2](#_Toc26183194)

[1.1.- ALINEAMIENTO A UNA BRECHA PRIORIZADA 2](#_Toc26183195)

[1.2.-ANALISIS SOBRE EL TIPO DE INVERSION 2](#_Toc26183196)

[1.3.-MARCO NORMATIVO 4](#_Toc26183197)

[1.4.-ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 4](#_Toc26183198)

[1.5.-OBJETIVO 5](#_Toc26183199)

[1.6.-DESCRIPCION DEL PROYECTO 6](#_Toc26183200)

[1.7.- PLAZO DE EJECUCION 6](#_Toc26183201)

[1.8.- UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 6](#_Toc26183202)

[1.9.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y MODALIDAD DE EJECUCION 7](#_Toc26183203)

[**CAPITULO II. SITUACIÓN ACTUAL ÁREA DEL PROYECTO 7**](#_Toc26183204)

[2.1.- CARACTERISTICAS GENERALES 7](#_Toc26183205)

[2.2.-DIAGNOSTICO SITUACIONAL 8](#_Toc26183206)

[2.3.-ANALISIS TECNICO 12](#_Toc26183207)

[2.4.-PRESUPUESTO 15](#_Toc26183208)

[2.5.-CRONOGRAMA 16](#_Toc26183209)

[2.6.-SOSTENIBILIDAD 17](#_Toc26183210)

[CAPITULO III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 18](#_Toc26183211)

[ANEXOS 19](#_Toc26183212)

**MEMORIA DESCRIPTIVA DEL IOARR:**

# OPTIMIZACION MEDIANTE COBERTURA DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DE LA INSTITUCION ADUCATIVA SECUNDARIA "JOSE MARIA ARGUEDAS" CHUQUIBAMBILLA, DISTRITO - CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA - GRAU, DEPARTAMENTO - APURIMAC

# CAPITULO I. ASPECTOS GENERALES

# 1.1.- ALINEAMIENTO A UNA BRECHA PRIORIZADA

Función :22 Educación

División funcional :47 Educación Básica

Grupo funcional :0104 Educación Primaria

Sector responsable : Educación

Servicio público con brecha identificada : S6 Servicio de Educación Primaria

Indicador de brecha : Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación primaria con capacidad instalada inadecuada

# 1.2.-ANALISIS SOBRE EL TIPO DE INVERSION

Según los **Llineamientos generales para la identificación y registro de las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación (IOARR),** la intervención califica como IOARR porque el objeto principal de intervención es un activo que forma parte de una Unidad Productora, que, en este caso, el activo es la cobertura de la losa deportiva de la **INSTITUCION ADUCATIVA SECUNDARIA "JOSE MARIA ARGUEDAS" CHUQUIBAMBILLA, DISTRITO, CHUQUIBAMBILLA,** El papel prioritario del Estado no termina en la declaración del derecho a la educación gratuita en la constitución política. El funcionamiento de los centros educativos públicos a nivel país tiene muchas deficiencias y dificultades; en nuestro país; No todos tienen acceso a una educación de calidad. Las inevitables limitaciones de presupuesto - Quienes tienen menos capacidad económica, aún con buena capacidad intelectual, están condenados a una educación de poca calidad.

Muchos de los locales escolares construidos años atrás, no tienen un funcionamiento y servicio óptimo hacia el escolar, teniendo deficiencias en su implementación, cobertura y otros.

Un ejemplo claro es que muchas de las losas deportivas con usos múltiples como patio de formación escolar y eventos o actividades escolares, han sido construido sin la cobertura correspondiente que garantice la salud de escolares, docentes y usuarios del centro educativo. Lo mismo ocurre con la carencia de los cercos perimétricos u algún activo estratégico necesarios para la educación.

Las ventajas de los deportes que practican los escolares tienen beneficios e incluyen:

* Control de peso
* Habilidad de resolver problemas
* Autoestima
* Competencia social
* Logros académicos
* Salud física de los adolescentes (prevención de la obesidad y mejores hábitos alimenticios)
* Evita el consumo drogas, depresión y suicidio
* La actividad física está ligada a su satisfacción general con la vida

Y los deportes pueden conducir a tasas reducidas de:

* Arrestos juveniles
* Embarazos de adolescentes no planeados
* Abandono de escuela

Además de estos beneficios sociales y emocionales, los deportes también pueden traer beneficios intangibles a las escuelas y comunidades. “Los deportes también crean oportunidades importantes para que los estudiantes contribuyan a la comunidad escolar, la cual puede incrementar el compromiso o la identificación con los valores escolares.

Según el análisis conceptual de los Lineamientos generales, la intervención corresponde a una **Optimización (Caso 2)**, la cual se refiere a la optimización de la oferta existente o disponible con las siguientes características:

* Inversiones menores o marginales en relación al costo total de la Unidad Productora para eliminar ineficiencias en la operación en la situación actual.
* Se aplican sobre Unidades Productoras donde hay una subutilización de los factores productivos disponibles
* El monto de inversión es bajo en relación al costo de la Unidad Productora.
* Se puede mejorar la calidad del servicio
* Se puede reducir los costos de producción
* Como resultado se puede modificar la capacidad de producción de la Unidad Productora
* permite reducir la brecha en la prestación de servicios por un cierto periodo de tiempo.

# 1.3.-MARCO NORMATIVO

* Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por la Resolución Directoral N.º 001-2019-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 23 de enero de 2019
* Lineamientos generales para la identificación y registro de las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación (IOARR)
* Manuales, Guías Metodológicas, Instructivos y demás relacionados con la Elaboración del IOARR, las cuales se encuentran publicadas en la página Web de la Dirección General de Políticas de Inversión del Ministerio de Economía y Finanzas.
* Resolución Viceministerial N°084-2019 MINEDU, del 12.04.2019, referido a Norma Técnica de Educación Primaria: "Criterios de Diseño para Locales Educativos de Primaria y Secundaria".

# 1.4.-ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION

* La Institución Educativa solicita al Gobierno Regional, y al Gobernador Regional la asignación presupuestal para la Construcción de la Cobertura de la losa deportiva multiuso, que los alumnos utilizan para realizar los deportes, patio de formación y eventos ceremoniales estudiantiles. En los documentos de referencia de dicho Oficio, justifican mediante fotos, actas y otros la necesidad de realizar la cobertura solicitada.
* Debemos tener en cuenta que la exposición prolongada a la radiación solar causa estragos en la salud del educando y es necesario hoy tomar las medidas preventivas y correctivas. El sol emite 3 tipos de radiaciones: Rayos UVA (ultra violeta A), UVB (ultravioleta B), y UVC (ultravioleta C), Solo el 5% de la radiación solar que llega a la tierra es radiación UV, pero es muy potente.
* Mientras la radiación UVC es bloqueada por la capa de ozono, la radiación UVA y UVB llega a la tierra y afectan a la piel. Tienen lugar durante todo el año e incluso en los días nubosos, la radiación UVA compone el 95% de la radiación ultravioleta que llegan a la superficie de la piel.

Atraviesan las nubes, el cristal y la epidermis; al contrario que la radiación UVB, es indolora y puede penetrar muy profundo en la piel hasta llegar a las células de la dermis. Como producen radicales libres, pueden alterar las células a largo plazo y provocar:

* **Foto envejecimiento**: Un cambio en la orientación de la elastina y en las fibras de colágeno que provoca que la piel se descuelgue y que pierda su firmeza, y que aparezcan las arrugas
* **Intolerancia al sol**, comúnmente conocida como alergias solares (rojeces, picor, erupción solar)
* **Enfermedades de pigmentación** (máscara del embarazo, manchas)
* **Queratosis pilaris, seborreica, actínica en la piel.**
* **Desarrollo de cánceres de piel** (En el Perú, al año se presentan 1,380 casos de cáncer a la piel)
* **Daño a los ojos** (**conjuntivitis** o inflamación de la conjuntiva, **queratitis** o inflamación de la córnea, **cataratas** u opacidad del cristalino, **degeneración macular** o lesión en la parte central de la retina que ocasiona ceguera).

Existe la demanda de la cobertura según lo verificado in situ por el personal profesional y técnico de una **Oficina Regional de Formulacion y Evaluación de *Inversion* “ORFEI”.**

De lo anteriormente expuesto en el análisis del tipo de inversión (ítem 2), los antecedentes y justificación (ítem 4), es de necesidad realizar cobertura de la losa deportiva de la **INSTITUCION ADUCATIVA SECUNDARIA "JOSE MARIA ARGUEDAS" CHUQUIBAMBILLA, DISTRITO, CHUQUIBAMBILLA.**

# 1.5.-OBJETIVO

El objetivo principal es satisfacer las necesidades de la Población Escolar de la **INSTITUCION ADUCATIVA SECUNDARIA "JOSE MARIA ARGUEDAS" CHUQUIBAMBILLA, DISTRITO, CHUQUIBAMBILLA,.** dotando un techo en la losa deportiva del proyecto, para prestar un buen servicio con calidad y confort al alumno, docentes y público que concurre a referida Institución Educativa

De esta manera reducir que los rayos solares afecten la salud de los estudiantes y al personal que labora en el plantel, evitando las exposiciones prolongadas a las radiaciones solares cuando desarrollan actividades deportivas y/o otras actividades programadas, y de esta manera puedan desarrollar sus labores de mejor manera, como también los profesores y padres de familia estén adecuadamente atendidos.

Así mismo se busca dinamizar e incentivar la economía del mercado local con la compra y venta de insumos, toma y contratación de servicios de la construcción y generación de fuentes de trabajo temporal especializado y no especializado para la industria de la construcción

# 1.6.-DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto comprende el desarrollo y planteamiento de un techo en la losa deportiva, y tribuna los cuales han sido cuidadosamente propuestos en cuanto a la ubicación, orientación, respetando la funcionabilidad de la institución, el techo se plantea como un componente más para complementar el proyecto

# 1.7.- PLAZO DE EJECUCION

El proyecto está programado para una ejecución de **60 días** calendarios.

# 1.8.- UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

**Unidad Formuladora**

Sector : Gobierno Regional

Pliego : Gobierno Regional de Apurímac

Nombre : Oficina Regional de Formulación y Evaluación de Inversión “ORFEI”

Unidad Formuladora

Unidad Ejecutora : Gobierno Regional de Apurímac

Sector : Gobierno Regional

Pliego : Gobierno Regional de Apurímac

Nombre : Gerencia Regional de Infraestructura

# 1.9.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y MODALIDAD DE EJECUCION

Modalidad de Ejecución Administración Directa

# CAPITULO II. SITUACIÓN ACTUAL ÁREA DEL PROYECTO

# 2.1.- CARACTERISTICAS GENERALES

* + 1. **Ubicación Geográfica y Política del Proyecto**

**UBICACIÓN POLÍTICA**

Localidad : Chuaquibambilla

Distrito : Chuquibambilla

Provincia : Grau

Departamento : Apurímac

Región : Apurímac

**2.1.2 Vías de Comunicación y Acceso**

El área de estudio para el presente proyecto, representa la zona urbana del distrito de Chuquibambilla, en este caso se procedió a identificar a 01 kilómetros de la plaza de Armas.

**LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA "JOSE MARIA ARGUEDAS”** está situada junto al Estadio Municipal de Mamara.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Desde** | **Hasta** | **Distancia** | **Tiempo** | **Tipo de Vía** | **Estado** |
| Abancay | Chuquibambilla | 100 km | 4.00 horas | Carretera asfaltada | Regular |
| Chuquibambilla | Ies José María A | 300m | 0.10 mn. | Calle pavimentada | Buena |
| **TOTAL** | | **1+300 km** | **4.10 horas** |  |  |

# 2.2.-DIAGNOSTICO SITUACIONAL

#### 2.2.1- Infraestructura.


En la visita realizada a la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA "RAFAEL GRAU - MAMARA**, Provincia – Grau, se pudo constatar, que esta cuenta con losa deportiva, sin coberturas metálicas, además no se cuenta con tribunas y un patio de honor que también funciona para múltiples actividades como deportivas y recreacio

Foto 1. Ubicación del Centro Educativo dentro de la zona de Influenci

* **Bloques de Aulas**

En general los bloques de aulas (ambientes básicos), se encuentran en buen estado de conservación.

Foto I1. Vista de los Ambientes básicos – bloques de aulas.

* **Patio de honor**

El patio de honor, que también es utilizado como patio de actividades deportivas, de recreo, y eventos estudiantiles ceremoniales, está constituido por un pavimento rígido, con juntas asfálticas, en general la superficie del mismo se encuentra en regulares condiciones, sin embargo, un gran problema que presenta es la falta de protección contra los rayos solares, situación que se presenta de gravedad, puesto que los niños y jóvenes del nivel primario, llegan a pasar largas horas expuestos a los rayos ultra violeta, producto de actividades oficiales (actuaciones, festividades, etc.), como también producto de actividades deportivas y recreativas. Otra deficiencia que se encuentra en el patio, es que no cuenta con un adecuado sistema de evacuación de aguas pluviales, estas simplemente discurren por la superficie del patio, trasladándose a cotas inferiores,

Específicamente, a la losa multiuso, propiedad de la Institución Educativa. Foto 3. El patio de honor, al no contar con ningún tipo de cubierta, expone la salud de los escolares, al exponerlos a los altos niveles de radiación solar que presenta la zona de Andahuaylas – Apurímac.

*Foto 3. Losa deportiva, al no contar con ningún tipo de cubierta, expone la salud de los escolares, al exponerlos a los altos niveles de radiación solar que presenta en la zona*

F

*Foto 4. Vista de los bloques de aulas en buen estado.*




Foto 5. Bloque de ambientes para área de administración

**Características área a cobertura**

Se tiene 1 área con una losa deportiva a cobertura anexos a las aulas, teniendo los siguientes detalles.

|  |  |
| --- | --- |
| **Descripción** | **Detalles** |
| Área de la losa deportiva | 575.00 m2 |
| Perímetro de losa | 102.52 m |
| Zona sísmica | Zona 2 |
| Categoría | A: Edificaciones esenciales |
| Topografía | 1% de inclinación |
| Servicios básicos en el Centro Educativo | Tiene Agua |
| Tiene Luz |
| tiene Desagüe |



**PLANO: DE PLANTA**

# 2.3.-ANALISIS TECNICO

**Localización**

1. Ubicación Política

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Región: | : | Apurímac |
| Provincia: | : | Grau |
| Distrito: | : | Chuquibambilla |
| Lugar: | : | Chuquibambilla |

1. Ubicación Geográfica

Geográficamente la zona del proyecto se ubica dentro de las coordenadas proyección UTM, cuyo datum WGS84, zona 18L sur, es:

N : 8439763.18 m S

E : 747796.95 m E

Altitud : 3325 m.s.n.m.

1. Nombre de la Unidad Productora: **La** **Institucion Educativa Secundario IES. “JOSÉ MARÍA ARGUEDAS” – Chuquibambilla, Distrito - Chuquibambilla, provincia Grau-Región Apurímac.**
2. Código Modular: **0236612**
3. Código Local: **053965**
4. UGEL: Grau

**La intervención:**

Se basa en 01 coberturas de áreas destinadas para actividades deportivas, patio de honor, patio de formación y actividades ceremoniales escolares.

**2.3.1. Áreas y perímetro de la losa deportiva sin techo:**

|  |  |
| --- | --- |
| **LOSA No 01** | |
| **Descripción** | **Detalles** |
| Área de la losa deportiva | 575.00 m2 |
| Perímetro de losa | 102.52 m |

**2.3.2. Estructura propuesta**

Está compuesto por columnas metálicas tubos circulares cedula 40 Ø 6”, e=4.75 mm con anclajes metálicos en zapatas y columnas bajas de concreto armado f’c=210 kg/cm2, con acero de refuerzo f’y=4,200 kg/cm2 grado 60

La cobertura tendrá tijerales metálicos parabólicos con tubos rectangulares LAC ASTM500 100 x 50 x 2.5 mm y tubo cuadrado LAC ASTM500 40 x 40 x 2.5 mm (refuerzo diagonal entre celdas), con correas metálicas de tubo rectangular LAC ASTM500 60 x 40 x 2.5 mm.

Las columnas serán arriostrados con tubos rectangulares metálicos LAC ASTM500 60 x 40 x 2.5 mm. y tubo cuadrado LAC ASTM500 40 x 40 x 2.5 mm (refuerzo diagonal entre celdas)

**2.3.3. Cobertura propuesta:**

Las Coberturas será destinadas para actividades deportivas, patio de honor, patio de formación y actividades ceremoniales escolares, el área de techo tiene los siguientes detalles:

|  |  |
| --- | --- |
| LOSA No 01 | |
| Descripción | Áreas |
| Área de techo | 826.85 m2 |
| Material para cobertura | Calaminon TR4 recto prepintado de 6 m x 1.05 m. |
| Espesor de la plancha | e=0.40 mm |

**2.3.4. Instalaciones eléctricas:**

El área de la losa será iluminada con 8 Reflectores Led de 240 W de Aluminio-Vidrio (04 a cada lado) con un flujo luminoso de 31,200 lm, estos serán alimentados con cables NH-90°C (LSOH-90°) de 4 mm2, protegidos con tubería corrugada flexible de Ø 1”, cada reflector contara con una caja de pase de 100 x 100 x 70 mm con tapa. La conexión Reflector y cable alimentador será mediante morsetos de conexión.

El tablero de control será metálico tipo riel de 12 polos, con tapa y llave de seguridad incluyendo chapa. El tablero llevara interruptores termomagnéticos: 01de 32 amp x 240 w (general) y 02 de 25 amp (01 para alumbrado derecho y 01 alumbrado izquierdo). El termomagnético (general) será alimentado con cable NH-90°C (LSOH-90°) de 6 mm2.

Los cálculos para la iluminación de la losa deportiva se detallan a continuación:

**2.3.5. Instalaciones sanitarias:**

Para el flujo de las aguas pluviales, se ha considerado primeramente canaletas metálicas trapezoidales de evacuación en todo el largo de la cobertura y en ambos lados, estos tendrán conexión en los montantes verticales con tubería PVC-SAP de 4” y estos a su vez conectarán a una red de desagüe con tubería PVC-SAL de 4”, conectando finalmente a una caja de registro de desagüe de concreto de 12” x 24

# 2.4.-PRESUPUESTO

# 2.5.-CRONOGRAMA



# 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma de inversión IOARR: “OPTIMIZACION MEDIANTE COBERTURA DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DE LA I.E.INTEGRADO ANDRES AVELINO CACERES (IEP N° 54411) – SANTA ROSA, DISTRITO SANTA ROSA, PROVINCIA GRAU-REGION APURIMAC”** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CRONOGRAMA FISICO** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ACCIONES** | **Mes1** | | | | **Mes2** | | | | **Mes3** | | | | **Mes4** | | | | **Costo total (soles)** |
| **S1** | **S2** | **S3** | **S4** | **S1** | **S2** | **S3** | **S4** | **S1** | **S2** | **S3** | **S4** | **S1** | **S2** | **S3** | **S4** |  |
| Obras preliminares |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | S/ 3,477.46 |
| **COBERTURA METALICA** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estructuras |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | S/ 103,069.96 |
| Arquitectura |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |  |  |  | S/ 85,596.63 |
| Instalaciones Sanitarias |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  | S/ 5,024.34 |
| Inslataciones Electricas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  | S/ 11,211.50 |
| Flete Terrestre |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | S/ 3,000.00 |
| **Subtotal (S/.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **S/ 211,379.89** |
| Gastos generales |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |  |  |  | S/ 63,017.78 |
| Supervisión |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |  |  |  | S/ 24,961.50 |
| Gestion de Proyecto |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |  |  |  | S/ 15,464.06 |
| Expediente técnico |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S/ 10,000.00 |
| Liquidación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | S/ 17,290.75 |
| **Subtotal (S/.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **S/ 10,000.00** | | | | **S/. 189,045.13** | | | | **S/. 88,725.28** | | | | **S/. 17,290.75** | | | |  |
| **TOTAL (S/.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | **S/ 342,113.99** |

# 2.6.-SOSTENIBILIDAD



Se cuentan con las siguientes actas de compromiso:

* Operación y mantenimiento de la cobertura
* Disponibilidad de terreno

Ambas actas se encuentran en los anexos: documentos de sostenibilidad

# CAPITULO III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

* Se concluye que: la cobertura de la losa deportiva y/o patio de honor, constituye un activo estratégico para la adecuada oferta del servicio de educación de la **INSTITUCION ADUCATIVA SECUNDARIA "JOSE MARIA ARGUEDAS" CHUQUIBAMBILLA, DISTRITO, CHUQUIBAMBILLA,** provincia de Mamara; es pertinente la intervención a través de IOARR, Optimización de caso 2, por mejorar la oferta existente.
* Se recomienda la cobertura del área de la losa el cual sirve para múltiples actividades como: deportiva, patio de honor, patio de formación y/o actividades ceremoniales estudiantiles, así mismo realizar los servicios complementarios que requiere para su funcionamiento.
* Se recomienda, además, que, una vez realizado el techado, dicho acción se constituirá como oferta existente de cobertura en buen estado, la cual deberá ser analizada al momento de la elaboración del expediente técnico del proyecto declarado viable

# ANEXOS

Anexo 01: Oficio solicitando la obra

Anexo 02: Nóminas de matrículas 2019

Anexo 03: Lista de docentes + relación de padres de familias beneficiarias 2019.

Anexo 04: Acta compromiso de Operación y mantenimiento de la cobertura

Anexo 05: Acta libre Disponibilidad de terreno)

Anexo 06: Testimonio de “Saneamiento de terreno”

Anexo 07: DVD con todo el estudio

Abancay, junio 2020